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福建省林木种苗总站关于征集
2027年省级财政花卉产业发展项目的通知



各设区市林业局种苗站(花卉科),平潭综合实验区自然资源与生 态环境局林业发展服务中心：
为提前谋划2027年省级财政花卉产业发展项目，加快资金预 算执行进度，结合即将开展的新一期“零基”预算编制工作，决 定近期开展2027年省级财政花卉产业发展项目征集工作，现将有 关事项通知如下：
一、补助内容与资金测算标准
在新的省级资金管理办法印发之前，各地可以继续按照《福 建省林业局关于做好2024年省级财政花卉产业发展项目管理工作
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的通知》(2023年11月27日印发)文件规定及标准，报送2027 年省级花卉产业发展项目资金需求。实际资金补助内容与补助标 准待新一期零基预算确定后，我站将根据新的财政资金管理办法 进行统一调整。
(一)新建花卉温室大棚项目：建设用地应严格落实制止耕 地“非农化”、防止耕地“非粮化”政策，不得使用基本保护农 田建设花卉温室大棚，使用一般耕地的，需提供用地备案材料。  鼓励使用工业用地建设花卉温室大棚。使用林地建设花卉温室大 棚的，需提供使用林地批准文件；使用上述地类之外的其它地类 建设花卉温室大棚的，需提供设施农业用地备案材料。 资金需求 测算标准如下：按温室大棚地面以上主体工程造价预算资金的50% 测算，且薄膜智能温室补助标准最高不超过200元/m²,未安装水 帘、风机降温系统的温室，补助标准最高不超过160元/m²。每个 申报单位补助金额最高不超过200万元。同时建设智能控制系统、 水肥一体化设施及病虫害防治设施的，按单项标准进行测算。
(二)老旧温室大棚拆除重建项 目： 资金需求测算标准按新 建花卉温室大棚项目执行。项目建设应具备以下条件：
1.现有温室大棚建设用地必须是设施农业用地(以国土“三 调”成果为准);
2.薄膜型智能温室使用年限满10年，普通大棚使用年限满5 年(使用年限均以项目通过验收时间至2026年4月30日实有时
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间为准);
3.拆除重建的温室大棚除享受林业部门安排的花卉补助资金 外，未享受其它财政项目资金补助。
(三)水肥一体化、病虫害防治设施建设项 目：本项目仅适 用于花卉智能温室和大棚。每个温室、大棚最多各配置1套且温 室、大棚面积应在2000平方米(含)以上，测算标准均为20元/ m²,  每套最高补助10万元，每个项目单位测算金额不超过30万元。
(四)智能控制系统建设项 目：本项目仅适用于花卉智能温 室。每套智能控制系统的控制面积应在5000平方米(含)以上(鼓 励多个相邻温室共同使用1套智能控制系统),每套智能控制系统 按10万元测算，每个项目单位当年最多可申请2套智能控制系统。
(五)花卉储存保鲜设施建设项 目：该项目应为2020年以来 (以建成并通过验收的时间为准)新建且目前仍在正常使用、未 享受财政资金补助的花卉保鲜冷库，按内部容积进行测算，测算 标准为500元/立方米，每个项目单位测算金额不超过15万元。
(六)新品种奖励： 奖励获得国家植物新品种权且推广种植 效益显著的花卉苗木优良品种。单个花卉苗木优良品种一次性奖 励15万元，奖励个数不超过当年申请奖励品种总数的1/3。品种 权人需持有有效的林草种子生产经营许可证。
(七)其他：每个项目单位补助资金最高不超过250万元(不 含新品种奖励资金)。
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二、申报流程
( 一)项目申报：各地要抓紧组织所辖区域县级林业主管部 门开展2027年花卉项目摸底，全面掌握项目和资金需求，按要求 做好项目申报工作。对申报建设花卉温室大棚的生产经营主体， 要全面摸清其建设需求，了解项目计划用途，确保申报项目实施 可行性。
(二)项目审核：各地要严格落实审核责任，认真审核所辖 区域项目申报材料，确保项目建设用地、项目资金需求等符合要 求。对材料不完整、无法确保落地实施的项目，坚决不予上报。 在此基础上，我站将对各地报送的项目申报材料特别是用地合规 性等情况进行审核把关，并及时反馈审核结果。
(三)项目复核：为加快项目建设进度，对审核通过的花卉 温室大棚建设项目，要督促项目建设单位马上开展土地平整、实 施方案编制等前期工作，于2026年8月31日前完成土地平整。 同时，督促县级林业主管部门提前组织开展项目实施方案评审、 批复等工作，于2026年9月10日前完成项目实施方案批复并将 批复文件报送我站备案。各设区市要根据实际情况，适时组织人 员对各项目完成土地平整、实施方案批复等情况进行复核，我站 将按需要对部分项目组织开展现场核实。从今年开始，花卉温室 大棚建设项目前期准备工作完成情况将作为年度资金分配因素之
一，未按时间节点完成土地平整和实施方案批复的项目，将不纳
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入2027年省级财政资金需求。
三、材料报送
各地要高度重视项目征集工作，认真汇总填报附件1～5并提 出具体审核意见(式样见附件6),于2026年5月6日前报送附件 1～6及项目申报单位提供的有关材料(见各附件表格后注释),于 2026年9月10日前报送项目前期准备工作完成情况表(附件7) 和实施方案批复文件等文件。所有附件均需加盖设区市林业局公 章 ，同内容电子版发送至花卉科邮箱，逾期不予受理。
联系人：周婷、林兰；联系电话：0591-88608018;邮箱： fjslythhb@163.com。


附件：1.2027年省级财政花卉产业发展项目新建温室大棚资 金需求汇总表
2.2027年省级财政花卉产业发展项目老旧温室大棚拆 除重建资金需求汇总表
3.2027年申请省级财政花卉产业发展项目新品种奖励 计划汇总表
4.2027年省级财政花卉产业发展项目(水肥一体化、 病虫害防治设施及智能控制系统建设)资金需求汇总表
5.2027年省级财政花卉产业发展项目(花卉保鲜储存 冷库建设)资金需求汇总表
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6.关于2027年省级财政花卉产业发展项目审核结果的 函 ( 式 样 )
7.2027年省级财政花卉产业发展项目(温室大棚建设 项目)前期准备工作完成情况表
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