## 汇总表
附件
新罗区闲置地块（厂房）处置责任分解表
日 期：2022年7月25日
（一）依法收购或签订补充协议类
序号 | 地块（厂房）名称 | 所处位置 | 面积（单位：亩） | 地块成本（万元） | 原项目情况 | 现状（报批情况、持有人等） | 存在问题 | 建议意见（或下一步举措） | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 | 挂钩领导
1 | 收储C地块 | 龙雁经济开发区核心区，原龙能研究中心 | 28 | 213.17 | 在正大集团名下，需补收储程序，方可转让；为龙雁开发区一期土地开发项目，位于豪邦化工对面，已完成农转用报批。 | 土方已平整。因历史原因，该地块土地证以原借森宝（现正大）名义办理土地证，需要完成收储工作。 | 已批未供，需重新收储后供地，正大集团为上市企业，收储工作需要已正大做好对接。 | 招商引资，引项目入驻。 | 2022-12-01 | 龙雁经济发展中心 | 区土地收储中心、园区置业公司 | 丘小林
2 | 龙岩市斯坦德建材有限公司 | 适中镇洋东村（龙丰工业集中区） | 114.5 | 2255.06 | 2012年12月3日，龙州建发公司与龙岩市斯坦德建材有限公司签订投资协议，项目拟选址龙丰工业集中区LF-33地块，占地面积约100亩。土地价款按5万元/亩优惠计算，山坡地12万元/亩，耕地15万元/亩，斯坦德需预缴土地款1200万元，另缴纳100万元建设保证金。2013年7月已收到200万元预缴土地款。 | 土地部分已平整。 | 已批未供，需重新收储收储后供地，企业已退地。 | 招商引资，引项目入驻。 | 2022-12-02 | 适中镇 | 区投促中心、园区置业公司 | 吴志煌 邹伟华
3 | 龙岩景源光电有限公司 | 东宝工业集中区铁山片区 | 43.33 | 3644.62 | 借用龙岩成冠化纤有限公司名义报批，企业退地。 | 毛地，未平整。 | 地块高差大，项目开发后上山原有道路需重新规划，成本高。 | 加强基础配套（道路）建设，招商引资，供地建设。 | 2022-12-03 | 区投促中心 | 龙雁组团管委会、园区置业公司 | 丘小林
4 | 龙岩市华维医疗器械有限公司 | 东宝工业集中区铁山片区 | 25 | 1166.66 | 借用龙岩成冠化纤有限公司名义报批，企业退地。 | 毛地，未平整。 | 地块高差大，项目开发后上山原有道路需重新规划，成本高。 | 加强基础配套（道路）建设，招商引资，供地建设。 | 2022-12-04 | 区投促中心 | 龙雁组团管委会、园区置业公司 | 丘小林
5 | 圣飞机械地块 | 东宝山工业集中心W7地块 | 34.31 | 2227.57 | 龙州建发于2009年12月29日与龙岩圣飞机械设备有限公司签订投资协议书，土地使用权转让款按照基准地价13.6万元/亩计算，圣飞机械先按照6万元/亩即204.6万元向龙州建发预缴土地款，另需缴纳34.1万元保证金。2009年12月，该公司缴款34.1万元建设用地保证金，尚未退还。 | 与发函龙岩圣飞机械设备有限公司要求办理退地手续，并将该公司缴纳的34.1万元建设保证金办理提存。 | 原圣飞公司置换等面积用地。 | 与龙岩市交通集团对接道路建设征用事宜，剩余地块由龙雁组团重新供地。 | 2022-12-01 | 东城街道 | 龙雁组团管委会、园区置业公司 | 挂钩东城 区领导
6 | 钢信钢材物流园 | 红坊镇 | 328 | 4200 | 总投资13亿元，总占地面积689.77亩，一期规划用地总面积593.17亩，包括工业仓储用地476.17亩，商服用地108亩，安置地（一期）9亩；二期规划用地总面积81.4亩，安置地（二期）15.2亩。建设规模包括标准仓库、加工配送区、综合商务区、员工生活区、安置小区。 | 已完成土地报批：一期A地块是83亩,B地块92亩,C地块61亩，D地块83亩以及安置地9亩，总计328亩。 | 暂无问题。 | 进行第三方土地报批补偿，供地建设。 | 2022-12-01 | 红坊镇 | 红坊镇、区土地收储中心 | 陈根明
（二）组织有序流转类。
1 | 硬质合金园会所地块 | 西陂镇赤坑村 | 113.37 | 6448.49 | 2010年，龙岩市龙州硬质合金产业投资有限公司通过公开招拍挂竞得西陂镇赤坑村龙旺路东侧334863平方米地块，宗地用途为工业仓储用地-工业用地-（专用设备制造业），并办理了土地使用权证。该地块分割给多家企业后，剩余面积约151718.1平米，其中硬质合金园会所地块约113亩，由于无项目入驻，由园区置业公司自持。2021年区政府拟供给福建省耀隆机电设备制造有限公司、龙岩市泰美耐磨合金有限公司、福建闽为消防科技有限公司3个项目入驻。 | 1.该地块已办理土地使用权证，土地用途为工业仓储用地-工业用地-（专用设备制造业）。目前该地块上有建筑物，需二次征地，现处闲置状态。9月27日，政法委书记吴志煌主持的工作调度会上，指定此地块清表工作由西陂街道负责。 2.收储中心与龙岩市龙州硬质合金产业投资有限公司签订收储协议，按成本价进行收储。 3.园区置业公司已完成土地证分割，收储用地已注销。 | 1.存在违章搭建猪圈。 2.贫困户住房（产权已办）。 | 西陂街道加快拆迁安置，收储中心、龙雁组团配合办理收储地块供地出让，园区置业配合。 | 2022-12-01 | 龙雁组团管委会 | 西陂街道、雁石镇、小池镇、园区置业公司 | 蓝淼林
2 | 鼎盟纺织地块 | 西陂镇黄竹坑村 | 10 | 924.83 | 2010年12月龙州建发公司将龙州核心区2-13-3地块占地面积约5亩地块安排给龙岩鼎盟工贸有限公司，预缴土地款按6万元/亩计算。鼎盟公司缴款70万含保证金（未退）。2012年龙岩鼎盟工贸有限公司以187万通过公开招拍挂竞得该2012挂-G27地块，园区置业公司共支付该地块土地开发费用167.34万元。2018年6月龙州建发公司通过司法拍卖竞得该地块共计272.996万元。 | 1.区收储中心已按成本价向龙州建发公司收储并签订收储协议； 2.园区置业公司已办理该地块土地证注销 | 该地块尚无出行道路。 | 1.拨付龙州建发公司地块开发成本； 2.由龙雁组团、收储中心配合办理收储地块供地出让； 3.国资集团加快道路设计。 | 2022-12-02 | 龙雁组团管委会 | 红坊镇、区土地收储中心、国资集团、园区置业公司 | 蓝淼林
3 | 成冠化纤地块 | 铁山镇平林村 | 20.4 | 504.54 | 2012年成冠化纤以268万通过公开招拍挂竞得该2012挂-G3地块，后成冠化纤于2014年7月18日以277万元将该地块转让给福建天兴机械有限公司。通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞卖取得原东宝工业集中区铁山镇平林村200-5-11号地块13627平方米的土地使用权[龙国用（2014）第004381号]，并于2018年10月11日和10月19日合计支付拍卖总价款3046870元。 | 1.区收储中心已按成本价向龙州建发公司收储并签订收储协议，土地成本已返还； 2.园区置业公司已办理该地块土地证注销 | 暂无问题。 | 由收储中心、龙雁组团配合加快办理供地手续。其中，老厂房区法院已拍卖，一块23亩土地进入招拍挂阶段（福庚钢构为引进企业） | 2022-12-02 | 龙雁组团管委会 | 铁山镇、区土地收储中心、园区置业公司 | 蓝淼林
4 | 亿连机械地块 | 东城街道东新社区居委会 | 48 | 2113.66 | 该项目规划报批面积约103亩，龙州建发于2010年1月13日与龙岩亿连机械科技有限公司签订投资协议书，将东宝山工业集中心W2-1地块，占地约40亩土地安排给该公司，土地使用权转让款按照基准地价13.6万元/亩计算。该公司缴纳土地款等费用640万元。2016年龙州建发公司与该公司签订《龙岩市亿连机械科技有限公司终止入园项目投资协议书》，截至2021年9月已退还该公司缴纳费用。 | 根据新罗区政府备忘录《东宝综合市场建设工作专题会议备忘录》，需征用原龙州工业园已征地报批的工业储备A地块，面积69128平方米（约103亩）的工业用地作为市场综合体建设和东山活禽市场迁建用地。该项目分两期建设，一期已出让给龙盛市场集团，正在建设中。 | 龙盛市场集团暂未明确是否启动二期。 | 由龙雁组团牵头，开展林地报批手续，争取6月底完成。 | 2022-12-01 | 龙盛市场集团 | 区自然资源局、龙雁组团管委会 | 林德文
5 | 滨濠（福建）电子有限公司 | 龙雁经济开发区核心区，雁石镇龙雁东三道60号 | 98.5 | 4600 | 滨濠（福建）电子有限公司,法人代表王文灿，于2012年开始建设，2016年停工，目前处于闲置状态。 | 法人王文灿：13902916243 联系人：林18905977779 | 因外围经济形势不良，导致项目未入驻。 | 已建厂房2万平方米，需加快入驻电子类产品项目进度。 | 2023-06-02 | 东肖镇 | 龙雁经济发展中心 | 陈清俊 黄美玲
6 | 梅花山农业生态项目地块 | 西陂镇赤坑村 | 45 | 待评估 | 2010年4月，龙州建发公司以5万元/亩价格将该地块143.64亩安排给龙岩梅花山农牧发展有限公司并签订投资协议约定享受优惠政策达产条件，预缴土地款按2万元/亩缴交。2011年2月，龙岩梅花山农牧发展有限公司通过公开招拍挂以2225万元价格竞得该地块，并办理了土地使用权证龙国用[2011]第200243号），2011年7月龙州建发公司与该公司签订《达产达效补充协议书》。2015年12月，根据《龙岩市土地储备实施暂行规定》和《龙岩市人民政府关于收回龙岩梅花山农牧发展有限公司（2010挂-G24）国有建设用地使用权的批复》（龙政综[2015]348号）批示，龙岩市土地收购储备中心新罗分中心、龙岩梅花山农牧发展有限公司和龙州建发公司三方签订《收回国有土地使用权协议》，由龙岩市土地收购储备中心新罗分中心作为业主用1950.82万元有偿收回该地块。2016年1月，龙州建发公司与该公司签订《退地协议书》，解除2010年4月签订的《投资协议书》，龙州建发公司退回该公司缴纳的140万元建设保证金。2018年5月，龙州建发公司与环创（龙岩）特种车制造有限公司签订龙州工业园区赤坑片区60亩土地投资协议书，2018年7月，龙州建发公司收到丘庆声个人名义转入的建设用地保证金60万元。土地情况：2018年60亩拟供环创公司。2018年40亩拟供易力特。剩余土地做为公共道路使用。 | 园区置业与三方沟通达成初步共识，正在办理退地手续 | 暂无问题。 | 1.龙州建发公司与业主签订退地协议； 2.由区投促中心牵头与鑫港公司兑现招商政策后，报区政府研究，重新签订投资协议，再由龙雁组团供地。 | 2023-06-03 | 西陂街道 | 区土地收储中心、投促中心、龙雁组团管委会、园区置业公司 | 蓝淼林
7 | 龙腾工贸物流园（龙岩钰丰置业有限公司） | 曹溪街道王庄村 | 剩余二期闲置土地约100亩 | 待评估 | 项目用地规划分为A、B地块。其中A地块用地面积71104平方米，规划建筑面积98800平方米，现已建成5栋钢结构标准化厂房，建筑面积19681.2平方米，钢结构厂房屋顶建成20000平方米的光伏发电（2.18兆）；B地块用地面积86616平方米，规划建筑面积158650平方米，现已建成1栋7层综合楼，建筑面积9355平方米。 | 办理了闽（2019）龙岩市不动产权第0049937号国有建设用地使用权证 | B地块尚未开发完成，目前有100亩土地闲置。 | 恳请区政府上报市政府支持同意调整该地块为工业地产用地，由区土地收购储备中心作为业主负责土地收储。 | 2022-12-01 | 曹溪街道 | 土地收储中心 | 严承龙 林 峰
8 | 岩下村工业用地 | 白沙镇岩下村 | 100亩 | 约1500万 | 无 | 已批已征 | 该地块现已完成地质灾害评估、规划审批、农转用和土地征收批准，项目三通一平已完成，现已具备使用条件，无企业进驻造成用地闲置。 | 建议区国资公司、区投促中心、白沙镇加大招商力度，吸引企业进驻、项目落地。 | 2022-12-01 | 区国资公司 | 区国资公司、区投促中心、白沙镇 | 吴荣川
（三）解决具体问题促落地。
1 | 宏新食品地块 | 西陂镇赤坑村 | 16.56 | 30.3026 | 2008年10月，龙州建发公司以13.6万元/亩价格将该地块安排给福建宏新食品有限公司并签订投资协议，按5万元/亩预缴土地款。该企业只缴交10万元保证金，且未批先建。 | 该地块未批先建，现地块上有建筑物，由债权人占用。目前区法院已介入，将进行强制清空。 | 1.已启动破产程序，债权人占用。 2.已建未批。 | 由法院公开拍卖，龙州建发公司参与。 | 2023-12-01 | 园区置业公司 | 龙雁组团管委会、园区置业公司 | 陈 阵
2 | 龙岩市龙雁运输有限公司（龙众物流） | 龙雁经济开发区洋城片区 | 40 | 待评估 | 该地块总面积80亩，龙雁运输公司临时用地40目，剩余40亩，该地块由于涉及15余亩的农用地，未能完成报批。 | 未完成报批土地报批。 | 已签协议，对方占用。 | 重新报批后供地。 | 2023-12-02 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、龙雁组团管委会、园区置业公司 | 丘小林
3 | 标房北侧剩余工业用地 | 厦龙合作区启动区（银雁新城生态轻纺电子园标准厂房项目北侧） | 36 | 831.75 | 已完成部分农转用批复，还有20亩未批复。 | 部分土方已平整，该地块不规则，无法使用。 | 该地块不方正，出让浪费率极大。 | 完成剩余角落报批工作（20亩），同步招商引资，供地建设。 | 2022-12-01 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、龙雁组团管委会、厦龙公司 | 廖志华
4 | 原正大孵化项目 | 生态农业产业园西片区，白沙镇小吉村路口 | 130 | 待评估 | 森宝集团已缴土地款485万元，已完成农转用，原意向业主未申请供地。 | 土方已平整，批而未供用地 | 原意向业主为正大集团，原业主投资意向不明确。 | 招商引资，供地建设。 | 2022-12-01 | 苏坂镇 | 龙雁组团管委会、龙雁经济发展中心 | 陈丽萍
（四）牵线搭桥嫁接盘活类。
1 | 龙岩毅丰香料有限公司 | 新罗区西陂镇黄竹坑村地号380-9-4 | 有证土地11.75亩，红线外未办证土地14.8亩 | 待评估 | 2014年，龙津担保公司为该企业代偿本息计人民币667.8373万元，目前龙津担保公司已收回代偿款42.97万元，截止2021年8月31日应收代偿款本息及费用1737万元。反担保物：1.以有证土地11.75亩土地使用权和房产（1幢6层3901.62平米框架莰烯车间、1幢5层2305.48平米框架综合楼和1幢891.35平米钢构仓库），土地使用权和房屋抵押备案登记为：[龙他项(2013)第885号]和[龙房他证字第201405387号]。2.未办证土地14.8亩（地上建筑物面积：3500平米樟脑车间、300平米醋酸钠车间和800平米锅炉房、油库区）承诺抵押。3.部分专属生产设备作抵押。 1.2016年1月28日市中级法院对毅丰香料的抵押房地产及设备进行拍卖评估（含无证土地及地上构筑物），评估拍卖总价为2962.41万元。2016年3月至6月，毅丰香料资产在淘宝网司法拍卖平台以2962.41万元、2369.93万元和1895.94万元拍卖价通过三次挂拍，经由于无人参与竟买均出现流拍。2.因毅丰香料在区法院有涉及其债务诉讼案件，2018年7月区法院执行局对毅丰香料的抵押资产进行拍卖评估，本次评估只对毅丰香料的有证房地产及设备进行评估，评估拍卖总价1710.67万元，2019年1月至3月，毅丰香料资产在淘宝网司法拍卖平台以1197.47万元、957.97万元拍卖价通过二次挂拍，由于无人参与竞拍，导致流拍。 | 破产停产状态，速驰水性漆有限公司在该地块办公，人员约3人左右，该公司也是意向参与该地块拍卖公司 | 无人参与竞拍，导致流拍。 | 毅丰香料资产经过市、区两级法院评估拍卖流拍后，该追偿诉讼案件进入中本状态，暂停对其资产进行拍卖。目前龙津担保公司准备向市中级法院申请恢复执行，并要求重新启动对毅丰香料抵押资产（含未办证的土地及构筑物）进行评估拍卖，但在申请拍卖前市中级法院要求龙津担保公司承诺若本次拍卖再次流拍，拍卖资产要作为以物抵债给龙津担保公司。 | 2023-12-01 | 龙雁组团管委会 | 龙州经济发展中心、龙津担保公司、园区置业公司 | 丘小林
2 | 福建省豪迪涂料科技有限公司和豪迪化工有限公司 | 新罗区西陂镇黄竹坑村380-9-30、380-9-31 | 有证土地95.2亩，无证边坡地41.2亩 | 待评估 | 福建豪迪涂料科技股份有限公司代偿本息计人民币2300万元，目前我区已收回代偿款195万元，截止2021年8月31日应收代偿款本金2105万利息及费用1711.17，合计应收3816.17万元。福建豪迪化工有限公司代偿本息计人民币1440.82万元，目前我区已收回代偿款530.77万元，截止2021年8月31日应收代偿款本金910.11万利息及费用642.67，合计应收1552.78万元。 ①以有证土地95.2亩土地使用权和26550.05㎡房产（六层钢混倒班宿舍5281.83㎡、单层钢混职工食堂593.6㎡、单层钢混泵房551.4㎡、单层钢混化工原料仓库738.48㎡、四层钢混质检大楼1000.68㎡、三层钢混树脂合成车间3822.09㎡、单层钢混锅炉房231.34㎡、单层钢混危险品仓库103.54㎡、单层钢混变电房114.2㎡、四层钢混综合大楼2739.04㎡、单层钢构颜料及包装物仓库2949.53㎡、单层钢混油性成品库736.88㎡、四层钢混调漆车间7687.44㎡）作二次抵押反担保。②以未办证41.2亩边坡地作承诺抵押。③以全套生产设备作抵押。 | 停产多年，部分空地和厂房有出租。 | 2017年市中院对豪迪涂料的抵押房地产及设备进行拍卖评估，评估总金额为8450.88万元。2018年1月19日通过拍卖平台进行公开拍卖，第一次起拍价为8152.92万元流拍。由于评估报告超出一年期重新评估抵押物，评估公司于2019年2月28日出具评估报告7431.21万元，尚未挂拍。（该抵押物的抵押情况为：豪迪涂料房地产一押是抵给农行新罗支行，龙津担保公司作为二押）。 | 协调法院启动拍卖程序。 | 2023-12-02 | 龙雁组团管委会 | 龙州经济发展中心、龙津担保公司、园区置业公司 | 丘小林
3 | 洋东福利水泥厂 | 适中镇洋东村 | 30 | 330 | 洋东福利水泥厂 | 划拨地、洋东福利水泥厂 | 划拨地。 | 加大招商引资力度。 | 2023-12-04 | 适中镇 | 区投促中心 | 吴志煌 邹伟华
4 | 三达水泥厂 | 适中镇兰田村 | 45 | 495 | 三达水泥厂 | 划拨地、三达水泥厂 | 村集体划拨地。 | 加大招商引资力度。 | 2023-12-05 | 适中镇 | 区投促中心 | 吴志煌 邹伟华
5 | 玉鹭水泥厂 | 适中镇新祠村 | 30 | 330 | 玉鹭水泥厂 | 划拨地、玉鹭水泥厂 | 划拨地。 | 加大招商引资力度。 | 2023-12-06 | 适中镇 | 区投促中心 | 吴志煌 邹伟华
6 | 新祠火电厂 | 适中镇新祠村 | 30 | 330 | 新祠火电厂 | 划拨地、新祠火电厂 | 划拨地。 | 加大招商引资力度。 | 2023-12-07 | 适中镇 | 区投促中心 | 吴志煌 邹伟华
7 | 福建省比纳得农业科技有限公司 | 龙雁经济开发区核心区，龙岩市新罗区龙雁大道286号 | 土地使用权龙国用(2014)第004433号。土地使用权14491.50，建筑物12098.61㎡ | 待评估 | 福建省比纳得农业科技有限公司,原法人代表曾炳林，龙岩市新罗区人民法院于2020年05月19日在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，成交价10794070元。目前该项目地块闲置。 | 中标人：陈新，厂房目前闲置，预计2023年会新上项目 | 暂无问题。 | 启动司法拍卖程序，对接新项目。 | 2023-12-01 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇 | 丘小林
8 | 龙能碳业部 | 龙雁经济开发区核心区，雁石镇龙雁东三道 | 92 | 2300 | 属福建省龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司所有，现任法人代表李宝华，该项目用地92亩，2021年开始建设，2014年投产，2015年10月因煤炭原材料价格上涨企业停产，目前厂房已拆除，拟引进新项目。 | 目前厂房已拆除，拟引进新项目。 | 业主正在对接新项目。 | 业主正在对接新项目。 | 2023-12-02 | 雁石镇 | 龙雁经济发展中心 | 王 胜 林德文
9 | 原紫金恒发地块 | 龙雁经济开发区龙化片区，华润水泥厂西侧 | 256 | 待评估 | 该地块坐落于龙化片区，已完成农转用报批。 | 批而未供用地 | 范围内有较多杆线，实际可用地需要进一步优化。 | 收储招商，供地建设。 | 2023-12-03 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、区投促中心、园区置业公司 | 丘小林
10 | 恒发电厂剩余地块 | 八一新材料新能源产业园，原恒发电厂老厂区（雁石大吉村） | 70 | 待评估 | 共收储433余亩（其中包括管道、灰坝等），实际可用150余亩，已供给君浩公司74余亩、沥青混凝土25亩、疫情防控隔离点21亩，剩余30余亩。由区收储中心收储。 | 纳入政府储备 | 暂无问题。 | 招商引资，供地建设。 | 2023-12-04 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、白沙镇、区工信科技局、园区置业公司 | 丘小林
11 | 原日平工贸地块 | 龙雁经济开发区龙化片区，龙化化工东侧 | 68 | 待评估 | 该地块位于龙化片区，已完成农转用报批。 | 已完成土方平整工作。原意向业主为日平工贸企业。 | 原意向业主日平工贸因该项目部分项目涉及危化无法入园签订投资协议，该业主在该地块投入资金开展三通一平工作，需要办理收储工作。目前有新的项目正在对接，等待成片开发，林地报批。 | 招商引资，供地建设。 | 2023-06-01 | 龙雁经济发展中心 | 岩山镇、园区置业公司 | 丘小林
12 | 佳诚二期地块 | 龙雁经济开发区核心区，龙茂机械地块北侧 | 21 | 待评估 | 原意向业主未摘牌，于2015年3月收回土地，属批而未供用地。 | 批而未供用地 | 该地块东南角一座坟墓未迁移；杆线立在红线范围内未迁移。 | 招商引资，供地建设。 | 2022-12-01 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、区工信科技局投促中心、龙雁组团管委会 | 丘小林
13 | 三佳地块 | 龙雁经济开发区核心区，弘泰钨业北侧 | 27 | 待评估 | 该地块于2011年10由龙岩市弘泰耐火材料有限公司转让给龙岩市嘉怡纸制品有限公司，2013年9月嫁接给龙岩市三佳冶金炉料有限公司，2015年10月龙岩市三佳冶金炉料有限公司申请退地。属批而未供用地。 | 批而未供用地 | 三佳公司约定土地款未缴交完成，土地证过户手续未予办理，至今未按约定完成项目建设。 | 招商引资，供地建设。 | 2022-12-02 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、投促中心、园区置业公司 | 丘小林
14 | 标准化厂房地块 | 龙雁经济开发区核心区标准化厂房，比纳得南侧 | 20 | 待评估 | 原意向业主未缴交土地款，属批而未供用地。 | 批而未供用地 | 土地闲置。 | 招商引资，供地建设。 | 2022-12-03 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、投促中心、园区置业公司 | 丘小林
15 | 龙岩市富泉科技有限公司 | 龙雁经济开发区核心区，福建省龙岩市新罗区雁石镇龙雁东三路25号 | 钢构1806㎡，混凝土3024㎡，合计4830㎡ | 待评估 | 龙岩市富泉科技有限公司，法人代表张福泉。部分厂房出租四年，已于2020年退租。目前闲置。 | 法人：张福泉13950136286 | 项目业主负债被起诉，个人名下财产不予转让。（暂时无法联系法人） | 走司法程序解决债务问题。 | 2023-12-01 | 区商务局 | 龙雁经济发展中心、园区置业公司 | 丘小林
16 | 志通、澳通地块 | 龙雁经济开发区核心区，铭丰纸业南侧、隆顺钢构三期对面 | 102 | 待评估 | 澳通汽配项目于2010年10月签约入驻，截止2012年还未缴交土地款及开工建设，龙雁新区党政办公室于2012年发通知要求收回该地块，重新安排其他项目入驻；根据龙岩市新罗区人民政府龙新政综〔2015〕80号，计划继续该项目，而后由于业主入狱，项目暂停，已完成农转用报批。需进行收储后，方可使用。 | 部分土方已平整，原业主未如约缴清土地款，法院判决，已同市自然资源局解除合同，属于批而未供。 | 原业主三通一平及拿地投入资金（且涉及多方工程债务），需要签订收储协议，且现业主在监狱服役。 | 招商引资，供地建设。 | 2023-12-02 | 龙雁经济发展中心 | 雁石镇、园区置业公司 | 丘小林
17 | 茗联生物地块 | 白沙-苏坂产业园 | 115 | 待评估 | 该项目于2011年4月入驻，一期厂房、仓库、成品车间、生产车间主体工程已完工，因建设质量与施工单位存在争议，2021年9月10案件终审，具体事宜待双方商定。 | 已供地未投产 | 业主涉诉，项目建设暂缓。 | 尽快解决工程质量问题纠纷。 | 2023-12-03 | 苏坂镇 | 龙雁经济发展中心、园区置业公司 | 陈丽萍
18 | 方圆智科项目地块 | 西陂镇张白土村 | 20 | 989.16 | 2010年10月，龙州建发公司以13.6万元/亩价格将龙州核心区2-20-1地块，面积约20亩地块安排给福建方园智科电子股份有限公司（以下简称“方圆智科公司”）并签订投资协议。2006年6月，福建卫东环保科技股份有限公司通过招拍挂方式竞得西陂镇北三环与龙腾北路叉口西南角宗地编号为2006-C39，面积223290㎡用地，核心区2-20-1地块在该地块范围内，2018年，核心区2-20-1地块以福建卫东自动化设司名义办理了土地产权证，实际面积约20亩。目前由法院介入成立清算组。 | 土地用途为工业用地，目前该地块有建筑物为烂尾楼，处闲置状态。该项目地块以福建卫东自动化设司名义办理了土地产权证，实际面积约20亩。 | 项目业主负债被起诉，无法办理不动产权证。 | 由区政府牵头走破产程序：（1）力争将方园智科及方圆楼项目纳入78号文和46号文的处理范围，加快办理不动产权证；（2）委托结构性安全鉴定（费用由惠一建筑公司垫付），同时由市自然资源局出具补办规划核实的意见；（3）将土地及地上建筑物一并挂网拍卖，向不动产登记中心申请办理土地使用权变更登记。 | 2023-12-04 | 龙州经济发展中心、福建力涵律师事务所 | 市自然资源局、区财政局、审计局、新罗土地分中心、土地收储中心、龙州经济发展中心 | 丘小林
（五）已盘活，需加快投产。
1 | 容和盛 | 生态农业专业园 | 244 | 待评估 | 地块已完成转用报批，并已完成招拍挂材料，等待网上挂牌。 | 批而未供用地。 | 预计2022年7月左右与正大一起挂牌。 | 加快供地。 |  | 龙雁组团管委会 | 苏坂镇、龙雁组团管委会 | 林德文
2 | 海德馨二期项目地块 | 西陂镇赤坑村 | 70 | 4476.15 | 2013年12月，龙州建发公司将龙州工业园硬质合金园赤坑片区象鼻山地块面积约50亩地块安排给龙岩市耀鑫贸易有限公司并签订《投资协议书》，按8.6万元/亩预缴土地款，该公司2013年12月转入建设用地保证金50万元，2014年1月转入土地预付款50万元。因龙岩市海德馨汽车有限公司2期扩建需要，调换该地块给海德馨公司。2015年12月，龙州建发公司与龙岩市海德馨汽车有限公司签订《投资协议书》，提供龙州工业园区赤坑片区用地面积约70亩。该公司于2016年7月通过福建省土地使用权出让管理系统竞得宗地编号为2016挂-G06地块，并签订《成交确认书》。因该地块林地报批进度缓慢2018年12月提出退地申请。2019年11月，龙州建发公司与龙岩市海德馨汽车有限公司签订《泰豪海德馨军民融合应急装备及试验场地项目地块退地协议书》以1067.46万元收回该地块。 土地情况：2020年6月约50亩拟供金品诚恩（福建）智能科技有限公司；2020年6月约17亩拟供龙岩市山和机械制造有限公司。 | 该地块已开工建设 | 暂无问题。 | 1.督促业主抓紧建成投产； 2.拨付龙州建发公司地块开发成本。 |  | 龙州经济发展中心 | 南城街道、龙雁组团管委会 | 丘小林
3 | 欧伦光电地块 | 西陂镇黄竹坑村 | 51.63 | 6444.52 | 2010年1月，龙州建发公司按基准地价13.6万元/亩价格将龙州工业园核心区2-1地块面积约60亩地块安排给欧伦（福建）光电科技有限公司并签订投资协议书，按6万元/亩预缴土地款。2013年该公司通过公开招拍挂竞得该地块。2017年12月，根据市区相关文件精神，龙岩市土地收购储备中心新罗分中心、欧伦（福建）光电科技有限公司和龙州建发公司三方签订《收回国有土地使用权协议》，由龙岩市土地收购储备中心新罗分中心作为业主有偿收回该地块，龙州建发公司以1173.7246万元回购该地块。2020年11月，福建陆力实业有限公司通过公开招拍挂以755万元竞得该地块。 | 目前该地块项目业主已基本建设完成 | 暂无问题。 | 1.督促业主抓紧投产达效； 2.协调龙雁组团、收储中心拨付龙州建发公司地块开发成本。（陆力已开工建设） |  | 龙州经济发展中心 | 万安镇、区土地收储中心、龙雁组团管委会 | 丘小林
4 | 龙工铸锻二期 | 西陂镇黄竹坑村 | 300 | 待评估 | 2021年9月取得施工许可证，正在抓紧建设中 | 在建 | 暂无问题。 | 跟踪龙工集团新项目情况。 |  | 龙州经济发展中心 | 西陂街道、龙州经济发展中心 | 挂钩东城 区领导
5 | 龙齿项目地块 | 龙雁经济开发区核心区龙雁大道西侧坷溪北侧 | 71 | 待评估 | 原项目业主龙岩市龙齿机械有限公司于2012年12月签约，后由土地收储分中心于2018年5月收回（2013挂-G40），回购款798.0745万元。2020年8月供地给隆顺钢构二期。 | 现为隆顺钢构二期用地，主体厂房已基本建成，预计下月初试产。非闲置地块。 | 暂无问题。 | 隆顺二期已投产。 |  | 龙雁经济发展中心 | 万安镇、龙雁经济发展中心 | 丘小林
6 | 中盟（龙岩）科技产业园 | 三创园（园田塘）、赤坑片区 | 249 | 5200 | 其中三创园45.64亩已批；赤坑片区其中139.095亩已批；约65亩未报批。目前未闲置，该企业于2021年6月15日通过招拍挂方式取得位于北三环北侧、解放北路东侧2021拍-G04地块：45.64亩及2021拍-G05地块139.05亩国有建设用地。该司于2021年6月29日与市自然资源局签订《出让合同》约定7月29日前缴清两幅地块第一期出让金2562万元但至今尚未缴交。 | 部分土方已平整。 | 企业主未能按时缴纳土地出让金。 | 进一步对接企业主，根据约定及时缴交出让金；了解企业的资金状况，项目是否能够顺利建设。 |  | 龙雁组团管委会 | 龙雁组团管委会 | 蓝淼林
7 | 福建正大白羽肉鸡综合生产加工及储运中心项目 | 生态农业专业园 | 362 | 6516 | 地块已完成农转用报批，正在办理招拍挂流程，现已委托规划设计院开展出让红线图设计工作。 | 批而未供用地。 | 该地块已在办理相关招拍挂程序，2022年7月左右与容和盛一起网上挂牌。 | 跟进市自然资源局加快土地出让流程。 |  | 龙雁组团管委会 | 苏坂镇、龙雁组团管委会 | 林德文
8 | 圣华水泥厂 | 适中镇兰田村 | 40 | 440 | 圣华水泥厂 | 划拨地、圣华水泥厂 | 划拨地。 | 大匠腻子粉项目已开工建设，加快投产。 |  | 适中镇 | 无 | 吴志煌 邹伟华