## 调整内容
附件2
七街六镇重点在建商圈项目一览表
序号 | 项目名称 | 估算 总投资 （万元） | 建设内容 | 项目前期推进情况 | 责任单位 | 属地镇街 | 完成时限
1 | 龙盛海鲜城项目 | 1000 | 项目占地面积约45亩，建筑面积约6500㎡，将通过项目重组业态，北侧设为海鲜市场，南侧设为海鲜夜市排挡，通过南北贯通的内街打造夜市美食街。同时，在登高东路沿街打造2个形象入口和绚丽摩天轮，作为城市展示面。西侧滨河景观串联儿童欢乐广场、露天排挡、海洋广场，营造娱乐休闲空间，打造成为一家以海鲜为主、地方特色餐饮为辅的集餐饮、加工、批发、零售等为一体的综合商业圈。 | 8月确定项目方案； 9月进行施工图设计并进场施工； 10月开展招投标工作； 11-12月进场施工； 2023年3月项目竣工并开业运营。 | 龙盛集团 | 东城街道 | 2023-03-01
2 | 乡村振兴主题街提升改造项目 | 650 | 建筑面积约1000平方米，对原新罗区扶贫一条街进行整体改造。建设内容主要包括整体廊桥外观造型设计、三区一集市（眷乡趣创区、岩城记忆特色产品区、供销社红古田销售区），形成闽西（新罗）农特产品销售线上线下展示中心。 | 8月确定项目方案； 9月进行施工图设计并进场施工； 12月项目竣工并开业运营。 | 龙盛集团 | 南城街道 | 2022-12-01
3 | 龙岩洞文创园项目 | 6000 | 通过对文创园二次改造，打造集聚文创商业消费、文化艺术商务、文创企业服务三大功能的龙岩市首个文创商业园区。形成以集聚文化创意人才和文化创意企业，拓展城市文化空间，提升城市文化品味，进一步提升龙岩市文化创意产业整体实力和发展竞争力。 | 5月完成项目方案报批并同步招商； 8月开始园区文化营造建设； 12月综合验收交场； 23年3月完成商户装修； 23年4月开业试营业。 | 龙岩闽西南投资有限公司 | 南城街道 | 2023-05-01
4 | 捌玖文创园项目 | 15000 | 该项目位于凤凰路原针织厂、第二被单厂、原市矿、原煤建二处，项目拟分三期建设，其中一期占地约25亩（占地约1万平方米），二期占地约16亩，三期占地约22亩。目前正在进行一期建设，以持有或租赁的方式获取凤凰路针织厂的运营权，主要根据该地块的历史人文及建筑特色进行艺术升级，以“整旧如旧 差异发展”的项目定位进行全面打造，力促该文创园成为中城街道乃至龙岩市文创重点示范产业园，为文创产业创业者提供孵化基地，同时成为“福文化传播体验基地”“慢茶轻饮网红打卡基地”“健康休闲露营运动基地”等。 | 7月聘请专业设计团队及文化创意公司为本地块进行规划； 23年1月项目开工建设； 23年11月项目竣工并试运营。 | 龙岩市润恒广告传媒有限公司 | 中城街道 | 2023-12-01
5 | 准星楼土楼文化特色街区 | 20000 | 该项目位于曹溪天马山下，占地约50亩。以近三百年历史的“准星楼”为核心，通过征迁新建一部分方形土楼的建筑，结合土楼的意识形态和现代的商业元素，将楹联匾额、私塾学堂、壁画彩绘等文化穿插其中，打造约50亩的土楼文化商业街区。 | 6月开始一期项目施工并同步招商； 8月一期项目竣工并开业试运营； 9月进一步推进项目二期建设。 | 龙岩准星楼文化发展有限公司 | 曹溪街道 | 2023-12-01
6 | 万达金街里项目 | 2000 | 通过将原破旧商亭全部拆除，在原址安装集装箱形式的新商亭，结构安全可靠且美观大气，配套夜景灯光，进一步丰富万达街区餐饮、文化、旅游、休闲、娱乐等服务业态。营造更好的商业氛围，繁荣闽西夜间经济，打造特色街区。 | 5月完成项目设计； 6月开始项目施工并同步招商； 10月完成项目施工并开业试运营。 | 万达广场 | 曹溪街道 | 2022-12-01
7 | 未来“新生活”项目 | 30000 | 以未来湖为地标中心，以环未来湖的五个主题业态为内环，以环未来城周边的五个村的乡村振兴差异化项目为外环，形成城市、商业、乡村旅游、教育研学和职工休闲为一体的特色体验型综合性商圈。 （1）未来湖集散中心和地标：以现有的湖景、喷泉、灯光秀、环湖设施等为基础作提升，整合周边的停车场和场馆等，形成集散中心，有序引流导流。 （2）未来新天地主题街区。以“潮流新势力·未来新天地” 的现代主题概念，打造特色化、场景化、差异化的新商业区。以时尚、青春、亲子为引流点，进一步吸引年轻主流客流群体。包括：软装美陈以潮流时尚风为主题，营造年轻人喜欢的消费氛围；商场空间进行穹顶改造和内部动线组织，提高舒适感；配套完成电影院等业态；对停车和一卡通等配套对于规范和提升。 （3）潮流时尚未来湖畔。以“潮流时尚未来湖畔” 的新兴主题概念，打造体验化、参与性的湖畔体验区。 （4）未来已来科技馆。以“未来已来安全你我” 的主题，打造互动性、参与性的安全主题的科技馆。 （5）未来儿童主题乐园。将现有儿童公园的设施作为亲子客流的主要目的地来打造，串联至未来城商圈的总体打造。 （6）未来运动健身中心。将现有运动设施作为职工赛事的场所来打造，增加体验的配套。 （7）整合紫阳，林邦，硿口，南石，富溪五个乡村振兴示范区等文旅资源，统筹设计旅游产品。 | 8月10日已完成概念规划设计需要资料的收集整理工作； 8月15日启动概念规划方案设计工作； 8月30日出具初步规划方案 9月项目开工建设； 23年7月项目竣工并开业试运营。 | 雁翔集团 | 西陂街道 | 2023-08-01
8 | 紫阳商贸中心项目 | 18000 | 项目规划用地面积约32亩，总建筑面积为2.89万平方米，项目主体由三栋多层建筑物组成。项目建设内容包括商贸综合体、农贸市场（生鲜超市）、商业街及配套停车场等。拟打造成未来城紫阳商贸商业区，满足未来城“一站式”生活购物、餐饮休闲、文化娱乐等需求。 | 7月完成项目竣工验收； 8月开始招商； 23年5月开业试运营。 | 龙盛集团 | 西陂街道 | 2023年6月
9 | 银雁新城鹭雁街区项目 | 400 | 项目占地5.6亩，建筑面积约2618㎡，位于主干道龙雁大道沿线，近园区企业集中区。项目是围绕夜间经济、美食市集为核心概念，采用集装箱和钢构方式搭建出特色消费新场景，集装箱模块布局有超市、药店、理发店、露天电影院、奶茶店、自助烧烤吧、火锅店、小吃店等，旨在为园区职工和当地群众提供吃喝玩乐购物一站式服务。 | 6月项目开工建设并同步招商； 8月完成基础建设； 10月项目竣工并开业试运营。 | 龙岩市厦龙经济区建设发展有限公司 | 雁石镇 | 2022-11-01
10 | 林邦村未来农场驿站项目 | 1000 | 项目总面积2000平米，建筑面积500平米，集休闲、娱乐于一体的农场驿站项目。 | 4月项目开工建设； 8月完成项目前期建设并试运营； 9月进一步完善农场内设施。 | 铁山镇 | 铁山镇 | 2022-10-01
11 | 新罗区铁山供销社惠农服务中心项目 | 3000 | 规划总用地面积 2839.99 ㎡，本地块为商服用地—零售商业、商务金融用地(商 铺、商场、办公)。其中，总建筑面积为 3731.56 ㎡，目为地块区域综合服务区，重点发展综合服务功能，将建设成为全新的、整体的、环境优美的、配套设施完善的城乡惠农服务中心。 | 8月完成前期策划； 9月开始项目动工； 11月完成项目建设并试运营。 | 区供销社 铁山镇 | 铁山镇 | 2022-12-01
| 合计 | 97050