## 大中型水利工程建设项目审批服务通用流程图
龙岩市新罗区水利工程建设项目审批服务通用流程图
| （立项用地规划许可阶段） | [5 empty] | 初步设计阶段（工程建设许可阶段） |  |  |  |  | 施工许可阶段 |  |  |  |  | 竣工验收阶段
建设管理审批（主流程80个工作日） | （水利部门牵头） | [5 empty] | （水利部门牵头 ） |  |  |  |  | （水利部门牵头 ） |  |  |  |  | （水利部门牵头)
|  | 发改部门 | 节能审查意见 | 2个工作日 | [8 empty] | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 水利部门 | 竣工验收 | 办结时限
|  | 水利部门 | 可行性研究报告技术审查 | 3个工作日 |  |  |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 水利及其他部门 | 质量监督申报及施工前需完成的审批事项 | 3个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 规划条件核实（含土地核验） | 3个工作日
|  | 备注：申请人出具《工程建设项目“拿地即开工”审批模式企业承诺书》方可采用此流程 | [5 empty] | 水利部门 | 水利水电工程初步设计报告审批 | 5个工作日 |  |  | 备注：在项目初步设计报告已经批准，环境影响评价、水保方案、洪水影响评价、取水许可、移民安置审核等已经批准，投资计划或建设资金已落实，申请人按承诺书内容完成土地使用权、建设用地规划许可和建设工程规划许可等各项承诺事项。项目法人即可开展施工准备，开工建设。水利工程具备开工条件后，由项目法人自主确定工程开工。 |  |  |  | 备注： 1.推行联合竣工验收，将规划核实、质量监督、档案认可、竣工技术验收等，总体验收时间控制在10个工作日。
备注：此阶段“取水许可、环境影响评价意见、洪水影响评价审批、移民安置规划审核、水土保持方案审批、节能审查意见、地震安全性评价、建设工程文物保护和考古许可”等同步推进并在开工前审批。
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  | 发改部门 | 可行性研究报告审批 | 2个工作日
备注： “水利水电工程建设征地移民安置规划审核”只针对水库工程办理。
建设管理辅助流程（与主流程同步进行，不影响总时限） | [5 empty] | 审核部门 |  | 审核事项 | 办结时限 |  |  |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限
[6 empty] | 水利部门 |  | 水土保持方案审批 | 1.报告书：3个工作日； 2.报告表：即办 |  |  |  | 财政部门 | 控制价审核 | 从初级阶段延伸15个工作日
[6 empty] | 环保部门 |  | 环境影响评价审批 | 1.报告书：5个工作日（不含法定公示时间）； 2.报告表：3个工作日（不含法定公示时间）； 登记表备案：即办。
[6 empty] | 水利部门 |  | 洪水影响评价审批 | 3个工作日
[6 empty] | 水利部门 |  | 取水许可 | 3个工作日 |  |  |  |  | 审核事项 | 办结时限
[14 empty] | 招标文件备案 | 即办
建设单位工作及中介服务
|  | 编制勘察设计招标文件 |  |  | 编制初步设计报告及咨询 |  |  |  | 取水（编制水资源论证报告） |  |  |  | 编制工程量、预算清单
|  | 编制征地移民安置规划报告 |  |  | 编制水土保持方案 |  |  |  | 编制洪水影响评价报告 |  |  |  | 编制施工、监理招标文件
|  | 编制可行性研究报告及咨询 |  |  | 编制环境影响评价报告 |  |  |  | 编制地震、文物保护考古等论证报告 |  |  |  | 编制施工图
用地审批
| 审核单位 | 审核事项 |  | 县（区、市）林业主管部门 |  | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审批(初审） |  | 注：除防护林、特种用途林和省属国有林场经营区范围内的林地外，永久使用林地涉及国家级、省级生态林面积小于0.2公顷，林地面积小于1公顷的，由县（区）级林业部门直接批准；永久使用林地涉及国家级、省级生态林面积大于等于0.2公顷小于1公顷，林地面积大于等于1公顷小于2公顷的，以及跨县的，由市级林业部门批准。 |  |  | 审核单位 | 审核事项 |  |  | 征收事项批复公示、集体土地征收通告、房屋征收公告 | 县（市、区）政府组织集体土地征收，出具完成征地拆迁补偿征收的证明 |  |  | 审核单位 | 审核事项
| 自然资源部门 | 地灾评估 | 占用林地 | [7 empty] | 省政府或国务院 | 农转用和土地征收 | [6 empty] | 自然资源部门 | 核发建设用地划拨决定书、用地批准书
| 自然资源部门 | 矿产压覆 |  | 市林业局 |  | 建设项目使用林地审核、林木砍伐审批
| 村委会 | 征地告知、确认和听证材料 | [8 empty] | 发布土地征收预告 |  |  | 备注： 1.用地预审意见作为办理建设工程规划许可证时需提交的使用土地的有关证明文件。 2.除涉及农转用的单独选址项目外，其他水利项目的地灾评估和压覆矿产评估应在上报自然资源局核发建设用地划拨书前完成。
| 市、区社保局 | 社保告知书和社保审查 |  | 省林业局 |  | 林地使用审批

## 小型水利工程建设项目审批服务通用流程图
小型水利工程建设项目审批服务通用流程图
| 工程建设许可阶段 |  |  |  | 施工许可阶段 |  |  |  | 竣工验收阶段
建设管理审批（主流程） | （水利部门牵头 审批时限：55个工作日） |  |  |  | （水利部门牵头 审批时限：5个工作日） |  |  |  | （水利部门牵头 审批时限：10个工作日
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |  | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限
|  | 规划部门 | 建设项目选址意见书 | 第20个工作日 |  | 水利部门 | 质量监督手续办理 | 第5个工作日 |  | 区县政府 | 移民安置竣工验收 | 内部事项
|  | 国土房管部门 | 建设项目用地预审 | 第20个工作日 |  | 水利部门 | 安全监管属地备案 | 第5个工作日 |  | 水利部门 | 工程档案专项验收 | 第10个工作日
|  | 区县政府 | 水利水电工程建设征地移民安置规划审核 | 内部事项 | [5 empty] | 水利部门 | 竣工验收 | 第10个工作日
|  | 水利部门 | 初步设计报告（或实施方案）审查 | 第45个工作日
备注： 1.推行联合竣工验收，将档案专项验收、竣工技术预验收等与竣工验收合并开展，总体验收时间控制在10个工作日； 2.移民验收工作仅针对水库工程办理。
|  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  | 备注：在项目可研报告已经批准，环境影响评价已经批准，投资计划或建设资金已落实，项目法人即可开展施工准备，开工建设。水利工程具备开工条件后，由项目法人自主确定工程开工。
|  | 投资主管部门 | 水利水电工程初步设计报告（或实施方案）审批 | 第55个工作日
备注： 1.“水利水电工程建设征地移民安置规划审核”只针对水库工程办理。
建设管理辅助流程（与主流程同步进行，不影响总时限） | 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |  | 审核部门 |  | 审核事项 | 办结时限 | 审核部门 |  | 审核事项 | 办结时限
| 水利部门 | 水土保持方案审批 | 1.报告书：15个工作日； 2.报告表：5个工作日。 |  | 水利部门 |  | 合同备案 | 3个工作日 | 水利部门 |  | 验收质量结论核备 | 10个工作日
[5 empty] | 水利部门 |  | 水利工程开工备案 | 3个工作日 | 水利部门 |  | 出具质量监督报告 | 10个工作日
| 环保部门 | 环境影响评价审批 | 1.报告书：5个工作日（不含法定公示时间）； 2.报告表：3个工作日（不含法定公示时间）； 登记表备案：即办。 |  | 水利部门 |  | 招标限价审查 | 5个工作日 | 市（区县）人民政府 |  | 移民安置阶段验收 | 内部事项
[5 empty] | 水利部门 |  | 招标文价备案 | 5个工作日 | 水利部门 |  | 生产建设项目水土保持设施自主验收报备 | 5个工作日
建设单位工作及中介服务
| 编制勘察设计招标文件 |  |  |  | 编制工程量清单
| 编制初步设计报告及咨询 |  |  |  | 编制施工、监理招标文件
| 编制征地移民安置规划报告 |  |  |  | 编制施工图
编制水土保持方案、环境影响评价报告

## 大中型水利工程建设项目审批选择性办理事项表
大中型水利工程建设项目审批选择性办理事项表
水利工程可行性研究阶段（立项用地规划许可阶段）选择性办理事项 | [9 empty] | 水利工程初步设计阶段（建设许可阶段）选择性办理事项
水利部门 | 不同行政区域边界水工程批准 | 15个工作日 | 文化部门 | 市级文物保护单位保护措施、保护工程及有关事项许可审批 | 13个工作日 | 气象部门 | 重点水利工程项目气候可行性论证 | 备案 | 林业部门 | 采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审批(初审） | 20个工作日 | 文化部门 | 配合建设工程的考古调差、勘察方案审核和抢救性发掘许可审批 | 13个工作日 | 林业部门 | 森林公园占地审查（市） | 20个工作日
国土房管部门 | 解除建设项目压覆重要矿产资源审批 | 13个工作日 | 地震部门 | 影响地质观测环境的新建、扩建、改建建设工程审批 | 10个工作日 | 国土房管部门 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 20个工作日 | 交通部门 | 港口岸线使用审批 | 20个工作日 | 中介服务 | 建设工程地震安全性评估 | 备案 | 交通部门 | 跨越（穿越）公路或者与公路接口等事项的初步设计审查 | 7个工作日
国土房管部门 | 地质灾害危险性评估审查 | 7个工作日 | 市政府 | 大中型水利工程征地移民安置规划大纲审批 | 内部事项 | 城管部门 | 国家级、市级风景名胜区内重大工程项目选择方案核准审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 洪水影响评价审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 取水许可审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 15个工作日
气象部门 | 避免危害气象台站气象探测环境审查 | 10个工作日 | 规划部门 | 核发建设用地规划许可证 | 局审18个工作日；区审15个工作日。 |  |  |  | 水利部门 | 一般水文测站设立或调整审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 专业水文测站设立和调整审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 围垦河道审核 | 15个工作日
[9 empty] | 农业部门 | 国家级、市级涉水生物保护区影响专题评价（论证）报告审批 | 10个工作日 | 林业部门 | 工程建设占用湿地公园审批（市） | 20个工作日 | 航道主管部门 | 航道通航条件影响评价审核 | 20个工作日
[9 empty] | 规划部门 | 核发建设工程规划许可证 | 局审18个工作日；区审15个工作日。
备注：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证在工程开工前完成办理即可。 | [8 empty] | 备注：洪水影响评价审批、取水许可审批、江河湖泊新建改建或者扩大排污口审核、一般水文测站设立或调整审批、专业水文测站设立和调整审批、围垦河道审核在工程开工前完成即可。
水利工程建设施工许可阶段选择性办理事项 | [9 empty] | 水利工程竣工验收阶段选择性办理
海事主管部门 | 通航水域水上水下活动许可 | 15个工作日 | 林业部门 | 林业采伐许可 | 10个工作日 |  |  |  | 水利部门 | 截流阶段验收 | 10个工作日 | 水利部门 | 下闸蓄水阶段验收 | 10个工作日 | 规划部门 | 建设工程竣工规划核实 | 局审18个工作日；区审15个工作日。

## 小型水利工程建设项目审批选择性办理事项表
小型水利工程建设项目审批选择性办理事项表
水利工程初步设计阶段（建设许可阶段）选择性办理事项
水利部门 | 不同行政区域边界水工程批准 | 15个工作日 | 文化部门 | 市级文物保护单位保护措施、保护工程及有关事项许可审批 | 13个工作日 | 气象部门 | 重点水利工程项目气候可行性论证 | 备案 | 林业部门 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地审批(初审） | 20个工作日（承诺是5） | 文化部门 | 配合建设工程的考古调差、勘察方案审核和抢救性发掘许可审批 | 13个工作日 | 林业部门 | 森林公园占地审查（市） | 20个工作日
国土房管部门 | 解除建设项目压覆重要矿产资源审批 | 13个工作日 | 地震部门 | 影响地质观测环境的新建、扩建、改建建设工程审批 | 10个工作日 | 国土房管部门 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 20个工作日 | 交通部门 | 港口岸线使用审批 | 20个工作日 | 中介服务 | 建设工程地震安全性评估 | 备案 | 交通部门 | 跨越（穿越）公路或者与公路接口等事项的初步设计审查 | 7个工作日
国土房管部门 | 地质灾害危险性评估审查 | 7个工作日 | 区县政府 | 小型水利工程征地移民安置规划大纲审批 | 内部事项 | 城管部门 | 国家级、市级风景名胜区内重大工程项目选择方案核准审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 洪水影响评价审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 取水许可审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 15个工作日
气象部门 | 避免危害气象台站气象探测环境审查 | 10个工作日 | 规划部门 | 核发建设用地规划许可证 | 局审18个工作日；区审15个工作日。 | 农业部门 | 国家级、市级涉水生物保护区影响专题评价（论证）报告审批 | 10个工作日 | 水利部门 | 一般水文测站设立或调整审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 专业水文测站设立和调整审批 | 15个工作日 | 水利部门 | 围垦河道审核 | 15个工作日
林业部门 | 工程建设占用湿地公园审批（市） | 20个工作日 | 规划部门 | 核发建设工程规划许可证 | 局审18个工作日；区审15个工作日。 | 航道主管部门 | 航道通航条件影响评价审核 | 20个工作日
备注：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、洪水影响评价审批、取水许可审批、江河湖泊新建改建或者扩大排污口审核、一般水文测站设立或调整审批、专业水文测站设立和调整审批、围垦河道审核在工程开工前完成即可。在工程开工前完成办理即可。
水利工程建设施工许可阶段选择性办理事项 | [9 empty] | 水利工程竣工验收阶段选择性办理
海事主管部门 | 通航水域水上水下活动许可 | 15个工作日 | 林业部门 | 林业采伐许可 | 10个工作日 |  |  |  | 水利部门 | 截流阶段验收 | 10个工作日 | 水利部门 | 下闸蓄水阶段验收 | 10个工作日 | 规划部门 | 建设工程竣工规划核实 | 局审18个工作日；区审15个工作日。